## Sheet1
| Project Name: | AI-Powered Job Market Insights
|  | Project Start: | 2025-09-01
|  | Current Date: | 2025-09-25
|  | Weeks in Progress: | 4
[6 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17
 | time axis 2025-09-01 to 2025-11-23
 | time axis 2025-09-01 to 2025-11-23
Task | Project Lead | Start Date | End Date | Days | Progress | 2025-09-01: 1; 2025-09-08: 2; 2025-09-15: 3; 2025-09-22: 4; 2025-09-29: 5; 2025-10-06: 6; 2025-10-13: 7; 2025-10-20: 8; 2025-10-27: 9; 2025-11-03: 10; 2025-11-10: 11; 2025-11-17: 12
Planing stage
Preprocessing | Moataz | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 4 | 100%
Modeling | Elsayed | 2025-09-09 | 2025-09-15 | 6 | 100%
Dashboard | Sougod | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 11 | 80%
SQL
Preprocessing | Reham | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 7 | 0%
Modeling | Reham | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 7 | 0%
Python
Preprocessing | Moataz | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 5 | 0%
Modeling | Moataz | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2 | 0%
Power BI
Preprocessing | Sara & ELSayed | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 3 | 0%
Modeling | Sara & ELSayed | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 4 | 0%
Dashboard | Sougod | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 7 | 0%
Tableau
Modeling | Youssef | 2025-11-01 | 2025-11-11 | 10 | 0%
Dashboard | Sougod & Reham | 2025-11-11 | 2025-11-22 | 11 | 0%
Finalization | All | 2025-11-22 | 2025-12-01 | 9 | 0%
Note on D4: reham ayman: Start Date of the Project